АДМИНИСТРАЦИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02. 2018 г.                                      № 209                                                с.Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной   программы Мясниковского района «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013  № 1215 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе», постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013г. № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района  и постановлением Администрации Мясниковского района от 16.09.2013г. № 1058 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

постановляет:

- Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной   программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013  № 1215 «Об утверждении муниципальной  программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе», согласно приложению.

- Постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит размещению на сайте.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  В.Х. Хатламаджиян.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян

Приложение к постановлению Администрации Мясниковского района 28.02. 2018 г        № 209

Отчет о реализации в 2017 году муниципальной   программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» принята постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013  № 1215

Основные цели программы:

-обеспечение устойчивости развития агропромышленного комплекса Мясниковского района;

-обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;

-устойчивое развитие сельских территорий;

Источники финансирования программы: средства федерального и областного бюджетов (в виде средств субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям).

Срок исполнения по контрольным мероприятиям программы - весь период 2017 года.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, в Мясниковском районе реализованы мероприятия по поддержке производства продукции растениеводства, в частности, оформлены документы и получены субсидии сельхозтоваропроизводителями:

- на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам до 1 года;

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» средства бюджета Мясниковского района, федерального,  областного бюджетов, бюджетов сельских поселений  и внебюджетных источников  в 2017 году  не выделялись.

По итогам 2017 года в отрасли растениеводства сельхозтоваропроизводителями района были достигнуты высокие результаты.

Лучший результат по  Ростовской области по урожайности зерновых и зернобобовых культур – 58,1ц/га. По урожайности подсолнечника  район на протяжении последних лет занимает I  место по Ростовской области. Исключением не стал и 2017 год с урожайностью 31,0 ц/га.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»   государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, в Мясниковском районе реализованы мероприятия по поддержке производства продукции животноводства, в частности, специалистами отдела сельского хозяйства оказана консультационная помощь в оформлении сельхозтоваропроизводителями документов на получение субсидий:

- на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока;

- оформлены субсидии на приобретение технологического  оборудования для отрасли животноводства;

- не оформлялись субсидии на приобретение и содержание племенного маточного поголовья в связи с отсутствием претендентов на получение данного вида субсидий;

- в целях профилактики заразных болезней животных Мясниковским филиалом ГБУ РО «РостоблСББЖ с ПО» получены необходимые  медикаменты, инструментарий, перевязочный материал, необходимые для проведения лечебно-профилактических мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» средства бюджета Мясниковского района, федерального,  областного бюджетов, бюджетов сельских поселений  и внебюджетных источников  в 2017 году  не выделялись.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства в Мясниковском районе» реализованы мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в Мясниковском районе: специалистами отдела сельского хозяйства оказана консультационная помощь  1 претенденту в участии в конкурсном отборе на получение гранта для развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающими фермерами.

Подпрограммой  "Устойчивое развитие сельских территорий Мясниковского района на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года" на 2017 год по подпрограмме были запланированы следующие мероприятия:

- предоставление субсидий гражданам, проживающим в сельской местности;

- предоставление субсидий молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.

Данные программные мероприятия были направлены на повышение качества жизни  населения, ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в Мясниковском районе, в том числе для молодых семей и молодых специалистов и стабилизацию демографической ситуации в сельской местности .

Срок исполнения по контрольным мероприятиям подпрограммы весь период 2017 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы  на 2017 год за счет средств бюджета Мясниковского района предусмотрено 235,900 тыс. руб. (из них на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности - 43,100 тыс.руб. и на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 192,800 тыс.руб.). По состоянию на 31.12.2017 год средства освоены в полном объеме.

В течение 2017 года в Администрацию Мясниковского района поступило 21 заявление от молодых семей желающих принимать участие в Федеральных целевых программах о признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из них признаны нуждающимися в улучшении 12 молодых семей. Из которых участниками ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" стали 9 семей, в том числе 8 молодых специалистов и молодых семей .

Соответствие условиям предоставления социальных выплат, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» позволило Администрации Мясниковского района участвовать в реализации программы в 2017 году.

Социальные выплаты из бюджета Мясниковского района предоставлялись на условиях участия в финансировании (софинансировании) расходов федерального бюджета, областного бюджета и собственных и (или) заемных средств  граждан, а также средств работодателей (далее – социальные выплаты).

Успешное выполнение программных мероприятий в 2017 году позволило улучшить жилищные условия 5 семьям, в том числе 4 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим на территории Мясниковского района.

Обеспеченность жильем, граждан-участников ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"   в 2017 году (введенное только за 2017 год) составила  849,0 кв.м. (в том числе жилье молодых семей и молодых специалистов 849,0 кв.м.).

По основному мероприятию «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» предусматривались меры по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности.

При этом приоритет отдавался гражданам, занятым в сельскохозяйственном производстве.

Повышение доступности улучшения жилищных условий сельских жителей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществлялось посредством предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строительство и приобретение жилья на территории Мясниковского района.

За период с 01.01.2016 в программу были внесены изменения в соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского района  от 27.03.2017 № 215, от 29.06.2017 № 549, от  03.11.2017 № 1093.

| № п/п | Показатель (индикатор) | ед. изм. | Сдi |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 102,8 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | процентов | 106,0 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 100,5 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 94 |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 116,8 |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | процентов | 102,3 |
| 7. | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе | процентов | 100 |
| Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |
| 8. | зерновые и зернобобовые | процентов | 117 |
| 9. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 12 |
| 10. | Производство крупы | процентов | 107,9 |
| Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |
| 11. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | процентов | 96,2 |
| 12. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | процентов | 99,2 |
| 13. | Доля инфицированных животных лейкозом | процентов | 18,5 |
| 14. | Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота | процентов | 100 |
| 15. | Производство масла сливочного | процентов | 75 |
| Подпрограмма 3. «Развитие кооперации, малых и средних форм хозяйствования АПК Мясниковского района» |  |  |  |
| 16. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | процентов | 0 |
| 17. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | процентов | 0 |
| Подпрограмма 4. «Устойчивое развитие сельских территорий Мясниковского района Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |
| 18. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - всего | процентов | 31 |
| 19. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов |  |
| 20. | Уровень газификации домов (квартир) | процентов |  |
| 21. | Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | процентов |  |
| 22. | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку | процентов |  |
| 23. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | процентов |  |

Программа  реализована с удовлетворительным уровнем эффективности- 82%.

Следует отметить, что достигнутые результаты полностью соответствуют поставленным программой целям и задачам, за исключением пока еще не решенных проблем в отрасли животноводства, Таким образом, разрешены задачи по увеличению производства продукции в растениеводстве и животноводстве (получен наивысший урожай зерновых и подсолнечника, обеспечено стабильное производство продукции жиыотноводства); обеспечение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей (кроме того, что в 2017 году рентабельность производства составила более 16%, хозяйствами района получено более 30 млн. руб. средств государственной поддержки из федерального и областного бюджетов); поддержка малых форм хозяйствования  - оказание консультационных услуг по получению средств государственной поддержки, грантов на развитие фермерских хозяйств; повышения качества жизни сельского населения.

Оценка эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы, по формуле:

Уфi=ФфiФпi∗100%;

где:

Уфi – уровень финансирования реализации по i-му мероприятию программы;

Ффi – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i-го мероприятия программы;

Фпi – плановый объем финансовых ресурсов по i-му мероприятию на соответствующий отчетный период;

Программой было предусмотрено финансирование  мероприятий:

- Материальное поощрение К(Ф)Х района в рамках подведения итогов по трудовому соперничеству в сфере АПК:

Уфi=05,0∗100%=0%;

Эффективность использования бюджетных средств:

- Средства для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности:

Уфi=192,7192,8∗100%=99,95%;

Эффективность использования бюджетных средств:

3.Средства для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности:

Уфi=43,143,1∗100%=100%;

Эффективность использования бюджетных средств:

4. Водоснабжение с. Крым Мясниковского района:

Уфi=7048,17048,2∗100%=99,99%;

Эффективность использования бюджетных средств:

5.Осуществление стройконтроля по объекту «Водоснабжение с. Крым Мясниковского района»:

Уфi=99,0100,0∗100%=99%;

Эффективность использования бюджетных средств:

- Расходы на приобретение материалов для благоустройства парковой зоны (в части пешеходной аллеи и детской игровой площадки), находящейся по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Веселый, ул. Ленина, 2-в

Уфi=500,0500,0∗100%=100%;

Эффективность использования бюджетных средств:

7. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных  государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществления мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного  назначения:

Уфi=1033,01051,3∗100%=98,2%;

Эффективность использования бюджетных средств:

Таким образом, эффективность использования бюджетных средств по муниципальной программе – 85,5%.

Управляющий делами

Администрации района                                                    А.П. Кравченко

- Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 102,2 | 102,1 | 102,8 |  |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 103,8 | 102,0 | 106 |  |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,6 | 102,3 | 100,5 | Сокращение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах |
| 4 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 109,1 | 104,5 | 94 |  |
| 5 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 27,1 | 15,8 | 16,8 |  |
| 6 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 31942 | 27107 | 32683 |  |
| 7 | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 134182 | 118391 | 157388 |  |
| 1.2 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 32 | 9,0 | 12 |  |
| 1.3 | Производство крупы | тыс. тонн | 126 | 500 | 136 | Отложен запуск нового предприятия ИП Бабасинян О.С. |
| Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 2,82 | 2,8 | 2,7 | Сокращение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах |
| 2.2. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 25,2 | 29,1 | 25,0 | Сокращение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах |
| 2.3. | Доля инфицированных животных лейкозом | процентов | 18,5 | 17,5 | 18,5 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие кооперации, малых и средних форм хозяйствования АПК Мясниковского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 3 | 2 | 0 |  |
| 3.2. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Устойчивое развитие сельских территорий Мясниковского района Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - всего | кв. м | 1229,08 | 2730,0 | 498,5 | Отклонение показателя связано с изменением объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов |
| 4.2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км |  |  |  |  |
| 4.3 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов |  | 98 |  |  |
| 4.4 | Уровень газификации домов (квартир) | процентов |  | 99 |  |  |
| 4.5 | Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | единиц |  | 440 |  |  |
| 4.6 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку | единиц |  | 1 |  |  |
| 4.7 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц |  | * |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Поддержка производства продукции растениеводства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | В районе впервые получена урожайность зерновых культур более 58,1 ц/га |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование) | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Сельхозтоваропроизводителями в 2017 году посевы сельскохозяйственных культур застрахованы не были |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства. Увеличение мощностей по переработке продукции растениеводства. Повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров, вырабатываемых из продукции растениеводства. | Приобретено 14 тракторов и 12 комбайнов. Специалистами ОСХ оказана консультационная помощь в получении субсидии на возмещение части затрат по уплаченным процентам по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.4 Поддержка развития переработки продукции растениеводства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий | В 2017 году претендентов на получение не зарегистрировано. |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Поддержка производства продукции животноводства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства, птицеводства. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. | Специалистами ОСХ оказана консультационная помощь в получении субсидий за реализованное товарное молоко |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование) | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сохранение существующих рабочих мест. | Сельхозтоваропроизводителями в 2017 году поголовье с/х животных застраховано не было |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Строительство новых высокотехнологических животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных. | В 2017 году претендентов на получение не зарегистрировано. |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.4. Развитие переработки и реализации продукции животноводства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Увеличение объемов производства готовой продукции, увеличение мощностей по убою скота и его первичной переработке, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий. |  |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.5. Профилактика заразных болезней животных | Рай СББЖ | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, произведенной на территории Ростовской области из сырья местных производителей, стабилизация ситуации и достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области. | Уровень заболеваемости гиподерматозом – 0%, доля животных, инфицированных лейкозом сокращена до 18,5% |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие кооперации, малых и средних форм хозяйствования АПК Мясниковского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Поддержка развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Рост объемов предоставляемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами услуг населению. | На территории района потребительских кооперативов не зарегистрировано. |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.2. Поддержка создания и развития крестьянских фермерских хозяйств | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Трансформация личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств. Укрепление материальной базы крестьянских фермерских хозяйств. вовлечение в оборот земельных участков, предоставленных крестьянским фермерским хозяйствам. Увеличение налоговых доходов местных бюджетов. | Специалистами ОСХ оказана консультационная помощь в участии в конкурсном отборе 1 претенденту на получение гранта на развитие К(Ф)Х для начинающих фермеров |  |
| 3.1.2 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам - гранты на финансовое обеспечение части затрат на создание системы заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Улучшение доступности малых форм хозяйствования к инженерно-технической инфраструктуре, ветеринарно-зоотехническому обслуживанию. | На территории района потребительских кооперативов не зарегистрировано. |  |
| 3.1.3 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам - гранты на финансовое обеспечение части затрат на организацию сервисного обслуживания производства животноводческой продукции малыми формами хозяйствования | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | повышение доходов малых форм хозяйствования. Увеличение сбыта производимой в области сельскохозяйственной продукции. | На территории района потребительских кооперативов не зарегистрировано. |  |
| 3.1.4. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам - гранты на финансовое обеспечение части затрат на приобретение основных средств с целью создания системы логистических центров по сбыту растениеводческой продукции | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | повышение доходов малых форм хозяйствования. Увеличение сбыта производимой в области сельскохозяйственной продукции. | На территории района потребительских кооперативов не зарегистрировано. |  |
| Подпрограмма 4. «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | В ходе реализации данного мероприятия жилищные условия улучшили 1 граждане проживающие на территории Мясниковского района | В ходе реализации проблем не возникало |
| 4.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | В ходе реализации данного мероприятия жилищные условия улучшили 4 молодые семьи проживающих на территории Мясниковского района | В ходе реализации проблем не возникало |
| 4.1.2 | Основное мероприятие Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 2014 | 2020 |  |  | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. Увеличение количества обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, компенсация части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз, поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий) | В ходе реализации данного мероприятия оказано содействие в получении сельхозтоваропроизводитеями всех форм собсивенности государственной поддежки на сумму более 30 млн руб. | В ходе реализации проблем не возникало |
| 5.2 | Основное мероприятие . Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | получение структурных данных по сельскому хозяйству и необходимых текущих сведений о функционировании сельского хозяйства |  | В ходе реализации проблем не возникало |
| 5.3 | Основное мероприятие: Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК (Материальное поощрение К(Ф)Х района в рамках подведения итогов по трудовому соперничеству в сфере АПК) | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2014 | 2020 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | популяризация жизни и труда в сельских территориях | В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вручен приз лучшему К(Ф)Х. | В ходе реализации проблем не возникало |

- Таблица 15

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета,

федерального, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 8940,4 | 8915,9 |
|  |  | областной бюджет | 7556,7 | 7538,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1383,7 | 1377,5 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, хозяйствам) – на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Устойчивое развитие сельских территорий Мясниковского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года | всего | 7884,1 | 7882,9 |
|  |  | областной бюджет | 6505,4 | 6505,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1378,7 | 1377,5 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в сельской местности | всего | 235,9 | 235,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 235,9 | 235,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Средства для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов , проживающих в сельской местности | всего | 192,8 | 192,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 192,8 | 192,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Средства для обеспечения жильем гражданам, проживающих в сельской местности | всего | 43,1 | 43,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 43,1 | 43,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Развитие газификации и водоснабжения | всего | 7148,2 | 7147,1 |
|  |  | областной бюджет | 6505,4 | 6505,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 642,8 | 641,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Водоснабжение с. Крым Мясниковского района | всего | 7048,2 | 7048,1 |
|  |  | областной бюджет | 6505,4 | 6505,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 542,8 | 542,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2 | Осуществление стройконтроля по объекту «Водоснабжение с. Крым Мясниковского района» | всего | 100,0 | 99,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Комплексное обустройство площадок под компактную жилую застройку | всего | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.3.1 | Расходы на приобретение материалов для благоустройства парковой зоны (в части пешеходной аллеи и детской игровой площадки), находящейся по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Веселый, ул Ленина, 2-в | всего | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 1056,3 | 1033,0 |
|  |  | областной бюджет | 1051,3 | 1033,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществления мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | всего | 1051,3 | 1033,0 |
|  |  | областной бюджет | 1051,3 | 1033,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Основное мероприятие: Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК (Материальное поощрение К(Ф)Х района в рамках подведения итогов по трудовому соперничеству в сфере АПК) | всего | 5,0 | 0* |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

* - мероприятие профинансировано за счет средств Резервного фонда, выделенных для подведения итогов  трудового соперничества в сфере АПК района.