Администрация Мясниковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2024 г.                                          № 244                                           с. Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1382 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», постановлением Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мясниковского района» Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1382 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Мясниковского района 
Хатламаджиян В.Х.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян

Приложение

к постановлению Администрации

Мясниковского района

от 28.02.2024 № 244

Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Мясниковского района в рамках реализации  муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района 04.12.2018 № 1382 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

-улучшение условий ведения бизнеса в Мясниковском районе;

-повышение уровня инновационной и инвестиционной активности в  Мясниковском районе;

-формирование системы защиты прав потребителей в Ростовской области, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», предусмотрена реализация 13 основных мероприятий, и 6 контрольных события.

В рамках подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», предусмотрена реализация 11 основных мероприятий, и 4 контрольных события.

В рамках подпрограммы 3 «Защита прав потребителей», предусмотрена реализация 10 основных мероприятий, и 7 контрольных событий

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 - Реализация государственной политики в области импортозамещения;

фактор 2 - Реализация государственной политики «Популяризация предпринимательства», реализуемой корпорацией МСП;

фактор 3 – внешнее санкционное давление.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023  год составил 219,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 219,2 тыс. рублей;

областной бюджет  -             0		тыс. рублей;

плановый объем средств

федеральный бюджет -0 тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет сельских поселений –         0	тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники -            0		тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 199,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района –         199,2	 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  -         0	тыс. рублей;

плановый объем средств

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -       0    тыс. рублей;						                         	  плановый объем средств

бюджет сельских поселений -        0	     тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники -        0	     тыс. рублей.

плановый объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района составил 20,0 тыс. рублей, из них:

- 20,0 тыс. руб. по мероприятию «Проведение межевых работ для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, предназначенных для предоставления субъектам инвестиционной деятельности»  (мероприятие реализовано с экономией бюджетных средств).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, все их которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям Мясниковского района приведены приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1- 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1;

степень достижения целевого показателя 3.2 -1;

степень достижения целевого показателя 3.4 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (34/34) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0. (3/3)

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

199,2 тыс. рублей /219,2 тыс. рублей =0,91

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 /0,91 тыс. рублей = 1,09

что говорит о высоком уровне эффективности использования бюджетных средств.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,09 х 0,2 = 1,02, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы, следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

Управляющий делами

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированный | Достигнутый |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района». | Апрель-май | Апрель-май | Апрель-май | Популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи к ведению предпринимательской деятельности | Проведение открытых уроков в школах, публикация информации в СМИ, участие в молодежном форуме, проведение традиционного футбольного матча среди предпринимателей района. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | весь период | весь период | весь период | Рост количества субъектов предпринимательской деятельности из числа молодежи | Участие в молодежных мероприятиях, популяризация среди молодежи- | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Освещение вопросов развития малого и среднего бизнеса в средствах массовой информации, в том числе по вопросам оказания финансовой помощи из средств областного и местного бюджетов | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Формирование положительного имиджа предпринимательства | На постоянной основе материалы размещаются в разделе Новости и Экономика официального портала Администрации района, а также в официальных аккаунтах. | - |
| 5 | Контрольное событие программы. 1.1 Рост числа вновь зарегистрированных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый Режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), в том числе из числа молодых людей в возрасте до 35 лет |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Проведение социологического опроса производителей и потребителей района об оценке конкурентной среды, о наличии и уровне административных барьеров и прочее. | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | октябрь | октябрь | октябрь | Снижение административных барьеров, повышение уровня комфорта ведения предпринимательской деятельности | Опрос проведен собственными силами отдела экономического развития | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.5 Проведение оценки регулирующего воздействия и общественной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего бизнеса | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Участие субъектов предпринимательской деятельности в формировании законодательной базы в сфере малого и среднего бизнеса | ОРВ проводится на постоянной основе | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.6 Изготовление и распространение среди субъектов МСП и самозанятых граждан методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего бизнеса | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | Весь период | Весь период | Весь период | Повышение уровня компетенций руководителей и специалистов субъектов МСП | Исполнено | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.7 Изготовление наглядных материалов для информирования населения | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | Весь период | Весь период | Весь период | Популяризация предпринимательской деятельности | Исполнено | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.8 Проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, и самозанятых граждан | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | Весь период | Весь период | Весь период | Повышение деловой активности субъектов МСП, уровня информационной подготовки, формирование диалога между бизнесом и властью | Совместно с РРАПП, Фондом социального страхования, специалистами роспотребнадзора проведено 4 семинара | - |
| 11 | Контрольное событие программы. 1.2 Увеличение числа растущих компаний, повышение их конкурентоспособности за счет роста компетентности предпринимателей |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 Консультационная и информационная поддержка самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства) | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий района | В рамках личного приема на постоянной основе | - |
| 13 | Контрольное событие программы. 1.3 Рост числа субъектов предпринимательской деятельности на территории Мясниковского района и повышение их конкурентоспособности |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.10 Организация трудового обучения в школах по рабочим профессиям с целью профориентации и получения первичных трудовых навыков | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | весь период | весь период | весь период | Поднятие престижа рабочих профессий у молодежи | На постоянной основе в рамках открытых уроков | - |
| 15 | Основное мероприятие 1.11 Изучение в профильных классах экономической направленности общеобразовательных школ района модуля «Экономика. Основы предпринимательской деятельности» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | весь период | весь период | весь период | Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса | На постоянной основе занятия организованы на базе общеобразовательных школ | - |
| 16 | Контрольное событие программы. 1.4 Подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.12 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, и самозанятых граждан | Отдел имущественных отношений и земельных отношений Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Рост удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства в обеспечении имуществом для ведения предпринимательской деятельности | Реестр имущества сформирован и размещен на сайте | - |
| 18 | Контрольное событие программы 1.5. Целевое и эффективное использование муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользование субъектам МСП, в том числе осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, и самозанятым гражданам для ведения предпринимательской и профессиональной деятельности. |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 19 | Основное мероприятие 1.13 Создание механизма для увеличения доли субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | Отдел закупок Администрации Мясниковского района | Весь период | Весь период | Весь период | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Производится широкое информирование через СМИ и профильные группы | - |
| 20 | Контрольное событие программы. 1.6 Рост доли субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 21 | Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | X | X | X | 213,5 | 193,5 | - |
| 22 | Основное мероприятие 2.1 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа Мясниковского района | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | 118,5 | 118,5 | - |
| 23 | Основное мероприятие 2.3 Создание информационного поля для стимулирования привлечения инвестиций | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Стимулирование привлечения инвестиций | Работа ведется на сайте Администрации, а также на инвестиционном портале |  |
| 24 | Контрольное событие программы 2.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа района, рост объема инвестиционных вложений. |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 25 | Основное мероприятие 2.4 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Мясниковского района | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Улучшение инвестиционного климата района | Ведется сопровождение инвестиционных проектов от консультации до запуска | - |
| 26 | Контрольное событие программы 2.2 Сокращение административных барьеров для инвесторов, сокращение количества и сроков выдачи разрешений. |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 27 | Основное мероприятие 2.6 Инфраструктурная подготовка инвестиционных площадок, индустриальных парков и прочих локаций по размещению новых инвестиционных проектов |  | весь период | весь период | весь период | 95,0 | 75,0 | - |
| 28 | Контрольное событие программы 2.3 Развитие механизмов муниципально-частного партнерства, рост объема инвестиционных вложений по сравнению с предшествующим годом |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 29 | Основное мероприятие 2.11 Кадровое обеспечение инвестиций |  | весь период | весь период | весь период |  | Формируется запрос от инвесторов, который направляется в службу занятости- | - |
| 30 | Контрольное событие программы 2.4 Обеспечение потребности инвесторов в квалифицированных кадрах |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 31 | Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | Х | Х | Х | 5,7 | 5,7 | - |
| 32 | Основное мероприятие 3.1 Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в районе различных видов социальной рекламы, баннеров | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | Весь период | Весь период | Весь период | 5,7 | 5,7 |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.2 Укрепление районной системы защиты прав потребителей |  | весь период | весь период | весь период |  | Количество данных консультаций, рассмотренных жалоб, обращений за 2023 г. – 128; Количество претензий составленных для потребителей – 22. Все рассмотренные жалобы были урегулированы в досудебном порядке | - |
| 34 | Контрольное событие программы.3.1 Организационная помощь потребителям по вопросам защиты их прав |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 35 | Основное мероприятие 3.3 Повышение правовой грамотности потребителей в сфере защиты своих прав | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Повышение уровня информированности населения по вопросам защиты прав потребителей | - | - |
| 36 | Контрольное событие программы 3.2. Повышение правовой грамотности и информационной обеспеченности потребителей. |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 37 | Основное мероприятие 3.4 Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  | весь период | весь период | весь период |  | Соответствующая информация на регулярной основе размещается в СМИ | - |
| 38 | Контрольное событие программы 3.3 Снижение уровня правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 39 | Основное мероприятие 3.5 Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке района |  | весь период | весь период | весь период |  | В рамках работы комиссии по не законному обороту промышленной продукции, а также в рамках совместных выездов со специалистами роспотребнадзора | - |
| 40 | Контрольное событие программы. 3.4 Предотвращение случаев причинения ущерба населению в результате потребления некачественных и опасных товаров (работ, услуг) |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 41 | Основное мероприятие 3.6 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Повышение уровня правовой грамотности и квалифицированности специалистов сельских поселений | Оказывается консультационная поддержка | - |
| 42 | Контрольное событие программы 3.5. Повышение уровня правовой грамотности и квалифицированности специалистов, оказывающих услуги в сфере защиты прав потребителей |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 43 | Основное мероприятие 3.7 Создание условий для повышения уровня конкуренции на потребительском рынке Мясниковского района | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период |  | Вся необходимая информация размещена в общедоступных источниках | - |
| 44 | Контрольное мероприятие 3.6 Повышение уровня удовлетворенности состоянием конкурентной среды, качеством производимых товаров и услуг |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 45 | Основное мероприятие 3.8 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Создание условий для сбыта продукции российских производителей | Обращений не быоло | - |
| 46 | Основное мероприятие 3.9 Стимулирование добросовестного предпринимательства и соблюдения обязательных требований в сфере потребительского рынка | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | весь период | весь период | весь период | Повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) | - | - |
| 47 | Основное мероприятие 3.10 Продвижение системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского район | весь период | весь период | весь период | Реализация дорожной карты | Осуществляется информационная поддержка, заключаются пользовательские соглашения с торговыми организациями | - |
| 48 | Контрольное мероприятие 3.7 Развитие многоформатной инфраструктуры сферы потребительского рынка |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | Х | Х |
| 49 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 219,2 | 199,2 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 219,2 | 219,2 | 199,2 |
|  | бюджет Мясниковского района | 219,2 | 219,2 | 199,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Мясниковского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | Всего | 213,5 | 213,5 | 193,5 |
|  | бюджет Мясниковского района | 213,5 | 213,5 | 193,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Всего | 95,0 | 95,0 | 75,0 |
| Подпрограмма 3. | Всего | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | бюджет Мясниковского района | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Всего | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Количество малых и средних предприятий на 10 тысяч населения |  | 523,4 | 512,5 | 556,1 |  |
|  | Показатель 1.2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.чел | 9,2 | 9,7 | 9,6 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | млн.руб. | 770,61 | 860,3 | * |  |
|  | Показатель 2.2. Объем частных инвестиций в основной капитал | млрд.руб. | 13,7 | 4,59 | 16,0** |  |
|  | Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Оборот розничной торговли | млн.руб. | 8916,7 | 7283,3 | 11054,9 |  |
|  | Показатель 3.2. Оборот общественного питания | млн.руб. | 660,9 | 538,5 | 1257,4 |  |
|  | Показатель 3.4 Доля обращений по защите прав потребителей, урегулированных в досудебном порядке | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

*- срок представления статистических данных по данному показателю - 1 апреля. При расчете степени достижения целевых показателей муниципальной программы данный показатель не учтен.

**- по предварительным данным  предприятий района в том числе с учетом инвестиций индивидуальных предпринимателей, неформальной деятельности и индивидуального жилищного строительства

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование сельского поселения Мясниковского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель 1., единица измерения | - | - | - | - |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 1. | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 2. | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. | 118,0 | 118,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. | 95,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Подпрограмма 3. | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. | 5,7 | 5,7 |  |  |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | - | - | - | - |

Мероприятий, финансируемых за счет средств областного или федерального бюджетов, в программе не предусмотрено

### Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2023 год

### ИНФОРМАЦИЯ

### о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году

тыс. рублей

| Наиме-нование муници- пального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.21____<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.22____<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

### Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 2022 год

### ИНФОРМАЦИЯ

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, выполненных в полном объеме

|  | ### Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | ### Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | ### Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Всего, в том числе: | ### 5 | ### 5 | ### 1 |
| ### - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | ### 3 | ### 3 | ### 1,0 |
| ### - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | ### - | ### - | ### Х |
| ### - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  |  |

### Приложение № 9

к отчету о реализации муниципальной

программы Мясниковского района

«Экономическое развитие и инновационная

Экономика» за 2021 год

### ИНФОРМАЦИЯ

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | ### Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | ### Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | ### Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Всего, в том числе: | ### 5 | ### 5 | ### 1 |
| ### - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | ### 3 | ### 3 | ### 1,0 |
| ### - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | ### - | ### - | ### Х |
| ### - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  |  |