КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по реализации Стратегии развития некоммерческого негосударственного

социально ориентированного сектора Ростовской области на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2026–2027 годы) – формирование и развитие нормативных, организационных, информационных и ресурсных условий реализации Стратегии, апробация приоритетных механизмов поддержки. |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация муниципальных программ поддержки СО НКО с применением типовых решений и рекомендаций, подготовленных на региональном уровне. | Подготовлены и доведены типовые рекомендации; актуализированы муниципальные программы (в части мер поддержки и порядка взаимодействия с СО НКО). | 2026–2027 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы местного самоуправления Ростовской области. |
| 2. | Развитие организационных механизмов предоставления мер поддержки на региональном и муниципальном уровнях, определение должностных лиц и (или) структурных подразделений, ответственных за взаимодействие с СО НКО, обеспечение регулярного мониторинга применения мер поддержки и их результативности. | Определены ответственные за взаимодействие с СО НКО; утверждены (актуализированы) регламенты (порядки) взаимодействия и предоставления мер поддержки СО НКО на муниципальном уровне. | 2026 | Органы местного самоуправления Ростовской области; Министерство региональной политики Ростовской области. |
| 3. | Совершенствование имущественной поддержки СО НКО: проведение инвентаризации имущества, формирование и опубликование перечней помещений и (или) объектов инфраструктуры, которые могут предоставляться СО НКО, утверждение процедур предоставления на льготных условиях, внедрение единообразных требований к прозрачности и процедуре принятия решений. | Проведена инвентаризация имущества. Опубликованы перечни объектов имущественной поддержки; действуют утвержденные процедуры предоставления; обеспечена сопоставимость подходов на территории муниципальных образований. | 2026–2027 | Органы местного самоуправления Ростовской области; Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; Министерство региональной политики Ростовской области. |
| 4. | Развитие имущественной поддержки СО НКО путем безвозмездного предоставления помещений и объектов инфраструктуры СО НКО для проведения краткосрочных мероприятий. | Утвержден регламент краткосрочного предоставления помещений и объектов инфраструктуры, находящихся в ведении органов исполнительной влести Ростовской области, подведомственных учреждений и органов местного самоуправления, для проведения мероприятий СО НКО (срок подачи заявки, форма заявки, порядок рассмотрения, порядок оформления / предоставления). Определены ответственные контактные лица и единый порядок направления заявок. Информация о форме поддержки размещена на официальных ресурсах. | 2026–2027 | Министерство региональной политики; органы исполнительной власти Ростовской области и подведомственные учреждения - балансодержатели объектов; органы местного самоуправления и муниципальные учреждения - балансодержатели объектов. |
| 5. | Развитие цифровых механизмов предоставления мер поддержки: расширение использования электронного документооборота, развитие цифровых сервисов сопровождения получателей поддержки. | Обеспечено использование электронного документооборота при предоставлении поддержки; расширен функционал цифровых сервисов сопровождения получателей поддержки, цифровой платформы конкурса грантов Губернатора Ростовской области. | 2026–2027 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы исполнительной власти Ростовской области (в пределах компетенции); АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». |
| 6. | Обеспечение доступности информации о мерах поддержки и порядке ее получения, модернизация единой информационной платформы с доступом к контактам ресурсных центров, методическим материалам. | Актуализирована и структурирована информация о мерах поддержки; обеспечена доступность контактных данных и методических материалов для СО НКО и инициативных групп. | 2026–2027 | Министерство региональной политики Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| 7. | Организация системной правовой и методической поддержки СО НКО: подготовка типовых документов, методических материалов и разъяснений по вопросам отчетности, договорной работы, участия в конкурсах, развитие консультационных форматов. | Подготовлен комплект типовых документов и методических материалов; обеспечена регулярная консультационная поддержка по вопросам отчетности, договорной работы, участия в конкурсах. | 2026–2027 | Министерство региональной политики Ростовской области; Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области; АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области»; Общественная палата Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| 8. | Развитие системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов СО НКО, а также специалистов исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области, ответственных за взаимодействие с некоммерческом сектором. | Разработаны и реализованы программы обучения (управление, социальное проектирование, пожертвования, коммуникации, правовые вопросы, цифровые компетенции); обеспечено участие специалистов исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области. | 2026–2029 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| 9. | Развитие информационной поддержки деятельности СО НКО, формирование механизмов продвижения лучших практик и повышения публичной представленности некоммерческого сектора, развитие партнерских коммуникационных форматов. | Организованы регулярные коммуникационные мероприятия и публикации; обеспечено продвижение лучших практик и результатов общественно полезных программ. | 2026–2027 | Министерство региональной политики Ростовской области; АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области»; Общественная палата Ростовской области. |
| 10. | Формирование условий для функционирования сети инфраструктуры поддержки СО НКО в муниципальных образованиях: определение форматов сопровождения на местах и закрепление «точек входа» для НКО и инициативных групп. | Определены форматы консультационного, организационного и образовательного сопровождения на местах; обеспечена доступность инфраструктуры поддержки в муниципальных образованиях. | 2026–2027 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы местного самоуправления Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| II этап (2028–2029 годы) – расширение охвата и тиражирование апробированных механизмов, интеграция участия СО НКО в реализацию региональных и муниципальных программ. |  |  |  |  |
| 11. | Расширение охвата муниципальных образований Ростовской области единообразными организационными механизмами взаимодействия с СО НКО и предоставления мер поддержки, обеспечение сопоставимого уровня доступности базовых мер поддержки на территории Ростовской области. | Обеспечено внедрение единообразных организационных механизмов в муниципальных образованиях; снижена территориальная дифференциация доступности базовых мер поддержки. | 2028–2029 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы местного самоуправления Ростовской области. |
| 12. | Развитие механизмов привлечения внебюджетных средств в сектор: стимулирование регулярных пожертвований граждан, расширение практик социального партнерства с бизнесом, развитие корпоративного добровольчества, внедрение устойчивых моделей совместной реализации социальных проектов. | Расширены практики социального партнерства и корпоративного добровольчества; обеспечена положительная динамика привлечения средств из негосударственных источников. | 2028–2029 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы исполнительной власти Ростовской области, реализующие меры поддержки СО НКО и осуществляющие взаимодействие с некоммерческим сектором по соответствующим направлениям государственной политики; органы местного самоуправления Ростовской области; Общественная палата Ростовской области; бизнес-сообщество (в рамках партнерских проектов). |
| 13. | Развитие практик участия СО НКО в закупках и иных конкурентных механизмах доступа к оказанию услуг: анализ барьеров, подготовка и внедрение методических рекомендаций, обучение заказчиков и СО НКО. | Подготовлены и внедрены методические рекомендации; проведены обучающие мероприятия для заказчиков и СО НКО; расширено участие СО НКО в конкурентных механизмах доступа к оказанию услуг. | 2028–2029 | Органы исполнительной власти Ростовской области, реализующие меры поддержки СО НКО и осуществляющие взаимодействие с некоммерческим сектором по соответствующим направлениям государственной политики; Министерство региональной политики Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| 14. | Развитие и актуализация инструментов оценки и стимулирования деятельности муниципальных образований в сфере поддержки СО НКО (включая методику рейтинговых и мониторинговых механизмов) с учетом показателей результативности и фактической вовлеченности сектора. | Актуализирована методика оценки рейтинга муниципальных образований в сфере поддержки СО НКО; результаты используются для распространения практик и принятия управленческих решений. | 2028–2029 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы местного самоуправления Ростовской области; Общественная палата Ростовской области. |
| 15. | Развитие кадрового потенциала и добровольчества: расширение программ обучения, наставничества и обмена практиками, развитие инфраструктурных решений по сопровождению добровольцев, внедрение мер профилактики профессионального выгорания в организациях, работающих в социально чувствительных сферах. | Расширены программы обучения и наставничества; внедрены меры профилактики профессионального выгорания; обеспечено сопровождение добровольцев. | 2028–2029 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы местного самоуправления Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| 16. | Совершенствование инструментов мониторинга и оценки реализации Стратегии: развитие системы показателей, актуализация методики рейтинговых и мониторинговых механизмов | Обеспечено развитие системы показателей реализации Стратегии; актуализированы методики рейтинговых и мониторинговых механизмов; обеспечено регулярное формирование и представление информации о ходе реализации Стратегии и достижении целевых показателей. | 2028-2029 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы исполнительной власти Ростовской области, реализующие меры поддержки СО НКО и осуществляющие взаимодействие с некоммерческим сектором по соответствующим направлениям государственной политики; органы местного самоуправления Ростовской области; Общественная палата Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| III этап (2030 год) – закрепление устойчивых практик, итоговая оценка результатов реализации Стратегии и подготовка предложений по дальнейшему развитию мер поддержки |  |  |  |  |
| 17. | Закрепление устойчивых механизмов поддержки и взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и СО НКО. | Актуализированы и применяются на постоянной основе регламенты/порядки предоставления ключевых мер поддержки СО НКО (финансовых, имущественных, информационных) и организационные механизмы взаимодействия на региональном и муниципальном уровнях; обеспечено ведение и актуализация в открытом доступе сведений о мерах поддержки, инфраструктуре поддержки и «точках входа» для СО НКО и инициативных групп. | 2030 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы исполнительной власти Ростовской области, реализующие меры поддержки СО НКО и осуществляющие взаимодействие с некоммерческим сектором по соответствующим направлениям государственной политики; органы местного самоуправления Ростовской области; Общественная палата Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| 18. | Проведение итоговой оценки результативности реализации Стратегии, подготовка обобщенного доклада о результатах и предложений по дальнейшему развитию мер поддержки СО НКО на период после 2030 года; | Проведена итоговая оценка реализации Стратегии по целевым показателям (индикаторам) и мероприятиям плана; подготовлен и оформлен обобщенный доклад о результатах реализации Стратегии до 2030 года (с выводами о достигнутых результатах, проблемных зонах и предложениями по корректировке подходов); доклад направлен в Правительство Ростовской области и размещен на официальном ресурсе уполномоченного органа. | 2030 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы исполнительной власти Ростовской области, реализующие меры поддержки СО НКО и осуществляющие взаимодействие с некоммерческим сектором по соответствующим направлениям государственной политики; органы местного самоуправления Ростовской области; Общественная палата Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |
| 19. | Подготовка предложений по дальнейшему развитию мер поддержки СО НКО на период после 2030 года с учетом результатов оценки и выявленных потребностей. | Сформирован пакет предложений по мерам поддержки СО НКО на период после 2030 года по ключевым направлениям Стратегии (ресурсная и имущественная поддержка, участие в услугах и программах, муниципальные механизмы, кадры и добровольчество, информационная открытость и участие граждан); предложения оформлены в виде концептуальных подходов и перечня приоритетных мероприятий до 2035 года (с указанием ответственных и источников данных, использованных при подготовке); предложения направлены в Правительство Ростовской области в установленном порядке. | 2030 | Министерство региональной политики Ростовской области; органы исполнительной власти Ростовской области, реализующие меры поддержки СО НКО и осуществляющие взаимодействие с некоммерческим сектором по соответствующим направлениям государственной политики; органы местного самоуправления Ростовской области; Общественная палата Ростовской области; ресурсные центры поддержки СО НКО. |

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Стратегии развития некоммерческого негосударственного социально ориентированного сектора

Ростовской области на период до 2030 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень информированности населения Ростовской области деятельностью некоммерческих организаций | % | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 2. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | % | 56,5 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 3. | общее количество СО НКО в Ростовской области | единиц | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 4. | Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности СО НКО | тыс. чел. | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| 5. | Доля населения, охваченная услугами СО НКО при реализации ими социальных программ | % | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 6. | Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке СО НКО | % | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 7. | Ежегодный прирост объема средств, привлеченных СО НКО Ростовской области из негосударственных источников | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги населению | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |